## チェックシート
工事資料簡素化 事前協議チェックシート |  |  |  |  | 鹿沼市契約検査課作成（R2.1) | 総 括 監 督 員 | 主 任 監 督 員 | 監 督 員
№ | 工事資料名 | チェック項目 |  | 工事資料簡素化
1 | 施工計画書 （再生資源利用・利用促進計画書含む） |  | 当初請負額500万円未満 |  | □簡易な施工計画書
|  |  | 軽微な変更の場合 |  | □変更施工計画書の省略
|  |  | 表紙に押印欄と提出日が記載がある |  | □工事打合せ簿の省略
|  |  | 工事概要の工事内容に数量総括表を活用 |  | □工事内容の記載内容の簡素化
2 | 設計図書照査表 |  | 契約書第19条第1項1号から4号に該当する事実なし
|  |  | かつ、当初請負額500万円未満 |  | □省略
|  |  | かつ、当初請負額500万円以上 |  | □工事打合せ簿のみでの報告
3 | 工事履行報告書 （工事実施工程表含む） |  | 当初請負金額500万円未満 |  | □省略
当初請負金額500万円以上
|  |  | かつ、提出方法を監督職員との協議 |  | □電子メールによる提出
4 | 使用材料報告書 （再生骨材品質等確認報告書含む） |  | 表紙に押印欄と提出日が記載がある |  | □工事打合せ簿の省略
5 | 確認・立会願 （状況写真添付） |  | 仕様書又は設計図書で規定された場合以外 |  | □省略 （写真等の立会記録は必要）
|  |  | 確認・立会が過度な負担とならないか監督職員と協議 |  | □負担とならない工種や回数に限定
6 | 工事打合わせ簿 |  | 電子メールでの提出について監督職員と協議 |  | □電子メールによる提出
|  |  | 提出の頻度について監督職員と協議 |  | □提出回数の削減
7 | 建設副産物処理承認申請書・同処理調書 （許可証、契約書写し、写真添付） |  | 当初請負金額500万円未満 |  | □省略
8 | 施工管理報告書 （品質管理・出来形管理） |  | 測定箇所が5点未満の規模である |  | □出来型・品質管理図表の省略 （写真管理は必要）
|  |  | 路盤工の下がり管理を実施する |  | □掘り起こし管理の省略
9 | 工事写真 |  | インデックスプリント（簡易写真帳）作成の指示がない。 |  | □省略
※これらの内容は、栃木県土木工事共通仕様書末頁の
「工事資料一覧表」「工事資料簡素化」でも確認をしてください。

## Sheet1
表１－２ |  | 工事資料簡素化
①．提出書類（※１） | [6 empty] | 平成31年4月1日適用
№ | 工事資料名 | 1000万円未満（※３） |  | 1000万円以上 |  | 書類作成の根拠 | 簡素化(案） | 備考
|  | 作成資料 | 検査資料 | 作成資料 | 検査資料
1 | 施工体系図 | △ | △ | △ | △ | 建24-7 建14の6
2 | 施工体制台帳 | △ | △ | △ | △ | 建24-7 建14の6
3 | 再生資源利用・利用促進（実施）書（計画書は施工計画書） | ○ |  | ○ | ● | 仕1-1-18
4 | 建設副産物処理承認申請書・同処理調書（産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等種類と写真添付） |  |  | ○ | ● | 仕1-1-18
5 | 設計図書照査表 | △ | △ | ○ | ● | 契19 仕1-1-3 | ・契約書第19条第1項1号から5号に該当する事実があった場合のみ提出するものとする。（該当する事実がない場合は、1,000万円以上は工事打合せ簿での報告のみとする。1,000万円未満は提出を要しない。）
6 | 工事履行報告書（工事実施工程表含む） |  |  | ○ | ● | 契12 仕様書1-1-24 | ・請負金額1,000万円未満については省略することができるものとする。 ・実施工程表は添付しないものとする。ただし、工事の進捗状況を把握するため提出を求めることができるものとする。 ・監督員との協議により電子メールでの提出も可とする。
7 | 工事打合わせ簿 ・官公庁への手続き等（仕1-1-35） ・休日、夜間作業届（仕1-1-36） ・工事測量結果（仕1-1-37） | ○ |  | ○ | ● | 契10Ⅱ④ 仕3編1-1-9 | ・「通知」「提出」「報告」「届出」に関する工事打合せ簿は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印刷することで発議者の押印は省略する。（処理・回答の決裁は必要） ただし、打合わせ一覧表には表題等を記入する。 なお、提出の頻度については、月に２回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。 ・「指示」「協議」に関する工事打合せ簿は、従来通りの扱いとする。 ・仕1-1-35官公庁等への手続きは、許可後の資料を提示すればよい。ただし、監督員から請求があった場合は提出とする。 ・仕1-1-36休日、夜間作業届は、施工計画書に作業日を記載すれば提出不要とする。また、作業日が確定する毎に届ける場合は、監督職員との協議によりファックス、メールでも可とする。 ・仕1-1-37工事測量結果については、設計図書と差異があった場合にのみ提出する。
8 | 確認・立会願（状況写真添付） |  |  | ○ | ● | 契10Ⅱ③ 仕3編1-1-6 | ・仕様書又は設計図書で規定された場合のみ提出する。 ・確認・立会願に添付する資料を新たに作成する必要はない。（受注者が作成する出来形管理資料に、確認した実測値を手書きで記入する。） ・発注者及び受注者がともに過度な負担とならないよう工種選定や回数を減らすよう努力する。
9 | 工事写真 | ○※2 | ● | ○ | ● | 契15 | ・電子納品にあわせてインデックスプリント（簡易写真帳）も提出することになっているが、省略できるものとし監督員が指示した場合のみ作成する。 ・完成後不可視となる箇所については、写真管理として提出する以外にも数多く撮影しバックデータとして保存する。（生データで保管可）
10 | 使用材料報告書（再生骨材品質等確認報告書含む） | ○ | ● | ○ | ● | 契14 | ・使用材料報告書の提出にあたっては、表紙に押印欄と提出日が記載されていれば工事打ち合わせ簿を必要としない。
11 | 施工計画書（再生資源利用・利用促進計画書含む） | ○※2 |  | ○ | ● | 仕1-1-4 | ・請負額1000万円未満の工事においては簡易な施工計画書とすることができる。 ・工期や数量のわずかな変更等、軽微な変更の場合には変更施工計画書の提出は不要とする。 ・施工計画書の提出にあたっては、表紙に押印欄と提出日が記載されていれば工事打ち合わせ簿を必要としない。 ・施工計画書の作成で工事概要の工事内容については、設計図書の数量総括表のコピーでも可とする。
12 | 施工管理報告書（品質管理・出来形管理） | ○ | ● | ○ | ● | 仕1-1-23（出来形・品質） | ・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・出来型管理図表及び品質管理図表において、5点未満の場合は省略できる。（出来形管理写真は撮影し整理する。） ・路盤工等の下がり管理を行った場合は、掘り起こし管理は省略できる。
13 | 台帳関係（舗装・橋梁・照明・標識等） | 該当がある場合 |  | 該当がある場合 |  | 特記仕様書・施工条件書等
14 | 工事完成図 | 廃 止 |  |  |  | 仕1-1-19・完成図作成要領（H19.3.23)の廃止 | ・作成を要しないものとする。（「土木工事共通仕様書」、「工事完成図作成要領」及び「電子納品ガイドライン」の見直し）
15 | 電子納品成果品 |  |  |  |  | 電子納品・CAD製図ガイドライン | ・工事写真、台帳（該当がある場合）のみ電子媒体とし、それ以外は紙で提出する。（「電子納品ガイドライン」の見直し）
16 | その他 | 監督員が必要と認める資料
※１ | 提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場とともに発注者に引き渡す書類である。
※２ | 請負額1000万円未満（100万円未満を除く）の施工計画書に記載する事項 | [5 empty] | 凡例
| １．工事概要 | ４．再生資源利用・利用促進（計画）書 |  |  |  |  | ○・・・・作成資料
| ２．現場組織表及び施工体系図 | ５．その他（請負者・発注者が工事施工上必要な事項） |  |  |  |  | ●・・・・検査で確認する資料
| ３．緊急時の体制及び対応 | [5 empty] | △・・・・該当がある場合に作成（検査で確認）
※３ | 請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来型のわかる資料とする。（施工計画書等は不要）
②．請負者手持ち資料
№ | 工事資料名 | 1000万円未満 |  | 1000万円以上 |  | 書類作成の根拠 | 簡素化(案） | 備考
|  | 作成資料 | 検査資料 | 作成資料 | 検査資料
1 | 産業廃棄物マニュフェスト | 該当がある場合 | ● | 該当がある場合 | ● | 廃掃12の3 仕1-1-18 | ・集計表とマニュフェストのみでマニュフェストのコピーは必要としない。
16 | 舗装切取りコア等 | 該当がある場合 | ● | 該当がある場合 | ● | 仕1-1-23（出来形・品質） | ・１０００㎡未満で異常が認められない場合には必要ないものとする。（厚さの確認等については、材料の納入伝票等で確認するものとする。）
18 | 交通整理員集計表及び伝票（日報） | 該当がある場合 | ● | 該当がある場合 | ● | 仕1-1-23（出来形・品質） | ・交通整理員については、集計表と伝票のみで日報は作成しないものとする。