## 年度活動計画
令和 年度活動計画
実施予定時期 | 活動の内容 |  | 参加者 | 活動場所
| 施 設 | 活動項目・内容
３月中旬 | 開水路 | 開水路の目地詰め | ○○水路関係農業者 | ○○水路全域
５月中旬 | 農道 | 破損施設の改修 | 責任者：○○ | ○○線
|  | 路面のひび割れの補修 | △△、□□、×× | △△分岐～××地点
※「活動場所」は、点検の結果、施設全域ではなく、活動の場所を特定する場合に記載
「活動項目・内容」は、活動指針の活動項目及び具体的な活動の内容を記載

## 年度活動計画（農村環境）
令和 年度活動計画
テーマ |  | 生態系保全
月 | 活動項目・内容 |  | 参加者
4 | 「生態系保全計画の策定」：年度活動計画の打合せ |  | △○□保存部会＋△□△保存部会（合同）
5 | 「生物の生活史を考慮した適正管理」：水路の泥上げ 「学校教育との連携」、「生物の生息状況の把握」：△○小学校生物観察 |  | △□△保存部会 △○△保存部会と△○小学校の学童
6 | 「生物の生活史を考慮した適正管理」：水路の草刈り |  | △□△保存部会
7
8 | 「学校教育との連携」、「生物の生息状況の把握」：△○小学校生物観察 「生物の生活史を考慮した適正管理」：水路の草刈り |  | △○△保存部会と△○小学校の学童 △□△保存部会
9
10 | 「生物の生活史を考慮した適正管理」：△○□群生地及び水路草刈り |  | △○□保存部会＋△□△保存部会（合同）
11
12
1
2 | 「学校教育との連携」：生態系勉強会（出前講座） |  | △○□保存部会＋△□△保存部会（合同）
3

## 農地維持・年度活動計画（バーチャート）
令和 年度活動計画の例 | [11 empty] | 【農地維持活動】
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 主な分担
農用地 | [12 empty] | 農業者
|  | 点検 |  | 点検 |  |  |  | 点検 |  |  |  | 点検
農業者
|  |  | 草刈り |  |  | 草刈り
農業者
遊休農地の保全管理
開水路 | [12 empty] | 農業者
|  | 点検 |  | 点検 |  |  |  | 点検 |  |  |  | 点検
農業者
農業者
| ６月: 草刈り; ９月: 草刈り | 自治会
農業者
| ４月: 泥上げ | 自治会
ため池 | [12 empty] | 農業者
点検
農業者
|  | 点検 |  | 点検 |  | 点検 |  | 点検 |  | 点検
農業者
農業者
| ６月: 草刈り; ９月: 草刈り | 水土里ネット
農業者
| １０月: 泥上げ | 水土里ネット
農業者
施設清掃
農業者
管理道路の管理
農道 | [12 empty] | 農業者
|  | 点検 |  | 点検 |  |  |  | 点検 |  |  |  | 点検
農業者
砂利補充
農業者
| ６月: 草刈り; ９月: 草刈り | 自治会
農業者
泥上げ

## 資源向上・年度活動計画 (バーチャート)
令和 年度活動計画の例 | [11 empty] | 【資源向上活動】
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 主な分担
農用地 | [12 empty] | 農業者
機能診断
農業者
畦畔の再築立
農業者
農用地法面の初期補修
開水路 | [12 empty] | 農業者
機能診断
農業者
水路側壁のはらみ修正
農業者
目地詰め
農業者
| ６月: きめ細やかな雑草対策; ９月: きめ細やかな雑草対策 | 自治会
ため池 | [12 empty] | 農業者
機能診断
農業者
| １２月: 遮水シートの補修 | 水土里ネット
農業者
表面劣化への対応
農業者
ゲート類の保守管理（屋内保管・再塗装）
（※）は異常気象等が発生後適宜実施 | １１月: （※） | 農業者
| ９月: 異常気象等後の見回り・応急措置 | 水土里ネット
農道 | [12 empty] | 農業者
機能診断
農業者
目地詰め
農業者
| ６月: 路肩・法面の初期補修 | 自治会
農業者
| ６月: 機能診断・補修技術の研修 | 自治会