鹿沼市工事請負契約約款

**（総則）**

第１条　発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書（設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。

２　受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

３　仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施行方法等」という。）については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めることができる。

４　受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

５　この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

６　この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

７　この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

８　この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。

９　この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法（明治３２年法律第４８号）に定めるところによるものとする。

10　この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11　この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12　受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなす。

13　前項の場合において、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為を当該代表者を通じて行わなければならない。

**（工事用地の確保）**

第２条　発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日）までに確保しなければならない。

**（関連工事の調整）**

第３条　発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

**（工程表等）**

第４条　受注者は、請負契約締結後５日以内に設計図書に基づいて工事工程表を作成して発注者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、発注者が特に認めたときは、この限りでない。

２　受注者は、請負契約を変更する場合においては、変更工事工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

３　前２項の規定は、工事１件の請負代金の額が１００万円未満の工事には適用しない。ただし、特別の必要がある場合は、この限りでない。

４　受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。

**（工事の着手）**

第５条　受注者は、請負契約締結の日から起算して１０日内に工事に着手し、その旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。

**（契約の保証）**

第６条 (A)　 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証証券契約の締結後、直ちに保証証券を発注者に寄託しなければならない。

　(1) 契約保証金の納付

　(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

　(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行等又は保証事業会社の保証

　(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

　(5) この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結（定額てん補特約を付したものに限る。）

２　受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という。）であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。

３　第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第６項において「保証の額」という。）は、請負代金額の１０／１００以上（低入札価格調査を行った契約については３０／１００以上）としなければならない。

４　受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第４６条の２第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

５　第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

６　請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の１０／１００（低入札価格調査を行った契約については３０／１００）に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

第６条(B)　受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証（引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。）を付さなければならない。

２　前項の場合において、保証金額は、請負代金額の３０／１００以上としなければならない。

３　第１項の規定により受注者が付す保証は、第４６条の２第３項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。

４　請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の３０／１００に達するまで、発注者は、保証金額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。

**（権利義務の譲渡等）**

第７条　受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

２　受注者は、工事目的物、工事材料（工事製品を含む。以下同じ。）のうち第１５条第２項の規定による検査に合格したもの（以下「検査済工事材料」という。）、第３６条第２項の規定による確認を受けたもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

３　受注者が前払金の使用等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。

４　受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

**（一括委任又は一括下請の禁止）**

第８条　受注者は、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

**（部分下請負人の通知）**

第９条　受注者は、工事の一部につき下請負人を決定したときは、直ちにその名称その他必要な事項を書面をもって発注者に通知しなければならない。

**（特許権等の使用）**

第１０条　受注者は、特許権その他第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施工方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

**（監督員）**

第１１条　発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

２　監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

　(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

　(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾

　(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査、又は工事材料の試験若しくは

検査

３　発注者は、２人以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、書面をもって受注者に通知しなければならない。

４　第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面をもってこれを行わなければならない。

**（現場代理人及び主任技術者等）**

第１２条　受注者は、次の各号に掲げるものを定め、書面をもってその氏名を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

　(1) 現場代理人

　(2) 主任技術者（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条第１項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。）又は監理技術者（建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。）この場合において、同条第３項に該当するときは、専任の技術者とする。ただし、当該工事が同条第５項の工事にも該当するときは、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。

　(3) 監理技術者補佐（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条第３項ただし書きに規定する者をいう。以下同じ。）

　(4) 専門技術者（建設業法第２６条の２に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。以下同じ。）

２　現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、この契約書に基づく受注者の権限（請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、契約の解除並びに工事関係者に関する措置に係るものを除く。）を行使することができる。

３　発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場の運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

４　受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を書面により発注者に通知しなければならない。

５　現場代理人、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。）並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。

**（履行報告)**

第１３条　受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。

**（工事関係者に関する措置要求）**

第１４条　発注者又は監督員は、現場代理人、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって必要な措置をとるべきことを求めることができる。

２　受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から１０日以内に書面をもって発注者に通知しなければならない。

３　受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面をもって必要な措置をとるべきことを求めることができる。

４　発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から１０日以内に書面をもって受注者に通知しなければならない。

**（工事材料の品質及び検査等）**

第１５条　工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。

２　受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

３　監督員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

４　第２項の検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。

５　受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

６　受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料については遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。

**（監督員の立会い及び工事記録の整備等）**

第１６条　受注者は、設計図書において監督員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該検査を受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。

２　受注者は、設計図書において監督員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

３　受注者は、前２項の規定により必要とされる監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより当該記録又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なく、これを提出しなければならない。

４　監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。監督員が正当な理由がないのに受注者の求めに遅滞なく応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、書面をもって監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合においては、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。

**（支給材料及び貸与品）**

第１７条　発注者から受注者へ支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械器具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質及び規格又は性能は設計図書で定めるものとし、引渡場所及び引渡時期は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

２　発注者又は監督員は、支給材料又は貸与品を受注者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果その品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、遅滞なく書面をもってその旨を発注者又は監督員に通知しなければならない。

３　受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

４　発注者は、受注者から第２項後段の規定による通知(監督員に対する通知を含む。)を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は第６項の規定により支給材料若しくは貸与品の品質、数量等の変更を行わなければならない。

５　発注者は、前項の規定にかかわらず、受注者に対してその旨を明らかにした書面をもって当該支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。この場合においては、第２０条第１項後段、第２項及び第３項の規定を準用する。

６　発注者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第２０条第１項後段、第２項及び第３項の規定を準用する。

７　受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

８　受注者は、支給材料及び貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品が契約不適合 （第２項の検査により発見することが困難であったものに限る。）であって使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知しなければならない。この場合においては、第４項及び第５項の規定を準用する。

９　受注者は、工事の完成、工事内容の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を設計図書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。

１０　受注者は、自己の故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能になったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

１１　受注者は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

**（設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査）**

第１８条　受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、発注者又は監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき理由によるときは、第２０条第１項後段、第２項及び第３項の規定を準用する。

２　発注者又は監督員は、受注者が第１５条第２項若しくは第１６条第１項から第３項までの規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合においては、当該検査及び復旧に要する費用は、受注者の負担とする。

**（条件変更等）**

第１９条　受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。

　(1) 設計図書と工事現場の状態が一致しないこと。

　(2) 設計図書の表示が明確でないこと（設計書、図面及び仕様書が交互符号しないこと並びに設計図書に誤り又は脱漏があることを含む。）

　(3) 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。

　(4) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別の状態が生じたこと。

２　監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を受注者に通知しなければならない。

３　第１項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、工事内容の変更又は設計図書の訂正を行わなければならない。

　(1) 第１項第１号、第３号又は第４号に該当し工事内容を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの（発注者が行う。）

　(2) 第１項第１号、第３号又は第４号に該当し工事内容を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの（発注者と受注者とが協議して発注者が行う。）

　(3) 第１項第２号に該当し設計図書を訂正する必要があるもの（発注者が行う。）

４　前項の規定により、工事内容の変更又は設計図書の訂正がなされた場合においては、次条第１項後段及び第２項の規定を準用する。

５　受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、１０日以内に発注者に通知して工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。ただし、発注者がその期間内に合意、変更、訂正又は協議に係る決定を行わないことにつき、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

　(1) 第１項の規定による確認を求めた後、２０日以内に確認についての合意が成立しないとき。

　(2) 第２項の規定による確認についての合意が成立した後、発注者が２０日以内に工事内容の変更又は設計図書の訂正を行わないとき。

　(3) 前項において準用する次条第２項の規定による協議を申し出た後、２０日以内に協議が調わないとき。

**（工事の変更、中止等）**

第２０条　発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要あると認められるときは、次項及び第３項に定めるところにより、工期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を発注者が負担しなければならない。

２　工期又は請負代金の変更は、発注者と受注者とが協議して定める。

３　発注者は、第１項の場合において、受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

４　工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、第１項の規定により、工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。

**（著しく短い工期の禁止）**

第２０条の２　発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

**（受注者の請求による工期の延長）**

第２１条　受注者は、天候の不良、第３条の規定に基づく関連工事の調整その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。

２　発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

**（発注者の請求による工期の短縮等）**

第２２条　発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。

２　前項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して請負代金額を変更しなければならない。

**（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）**

第２３条　発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から１２月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

２　発注者又は受注者は、第１項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額から出来高部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の１５／１０００を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

３　変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者がこれを定め、受注者に通知する。

４　第１項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

５　特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

６　予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションが生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

７　前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

８　第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は請求を受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

**（臨機の措置）**

第２４条　受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

２　前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。

３　監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。

４　受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。

**（一般的損害）**

第２５条　工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第２７条第１項に規定する損害を除く。）は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。この場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、発注者と受注者とが協議して発注者の負担額を定めるものとする。

**（第三者に及ぼした損害）**

第２６条　工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を生じたときは、発注者がその損害を補償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、受注者が負担する。

２　前項に定めるもののほか、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。

３　前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。

**（天災その他の不可抗力による損害）**

第２７条　暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。）であって、発注者及び受注者双方の責めに帰すべからざるもの（以下「天災その他の不可抗力」という。）により、工事の出来高部分、工事仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料又は建設機械器具（以下この条において「工事目的物等」という。）に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面をもって発注者に通知しなければならない。

２　発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害 （受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下本条において「損害」という。）の状況を確認し、その結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。

３　受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対して書面をもって請負代金額の変更又は損害額の負担を求めることができる。

４　発注者は、前項の規定により受注者から請負代金額の変更又は損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額（工事目的物等であって第１５条第２項、第１６条第１項若しくは第２項又は第３６条第２項の規定による検査又は立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認し得るものに係る損害の額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（以下本条において「損害合計額」という。）のうち請負代金額の１／１００を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。

５　損害合計額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者と受注者とが協議して定める。

　(1) （工事の出来高部分に関する損害）

　　損害を受けた出来高部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。

　(2) （工事材料に関する損害）

　　損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。

　(3) （工事仮設物又は建設機械器具に関する損害）

　　損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来高部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より小額であるものについては、その修繕費の額とする。

６　数次にわたる天災その他の不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の天災その他の不可抗力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「請負代金額の１／１００を超える額」とあるのは「請負代金額の１／１００を超える額からすでに負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。

**（請負代金額の変更に代える工事内容の変更）**

第２８条　発注者は、第１０条、第１７条から第２５条まで、前条又は第３２条の規定により請負代金額を増額すべき場合（費用を負担すべき場合を含む。）において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額の全部又は一部に代えて工事内容を変更することができる。この場合において、変更すべき工事内容は、発注者と受注者とが協議して定める。

**（検査）**

第２９条　受注者は、工事が完成したときは、書面をもって発注者に通知しなければならない。

２　発注者又は発注者が検査を行う者として定めた者（以下「検査員」という。）は、前項の規定により通知を受けたときは、その日から１４日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を行わなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。

３　受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完了とみなして前２項の規定を準用する。

４　発注者又は検査員は、前２項の規定に定めるもののほか、工事施工の中途において特に必要があると認められる場合には、発注者が特別に定めるところにより、工事の施工の状況等の検査を行うことができる。

５　発注者又は検査員は、前３項の検査にあたり必要があると認めるときは、工事目的物を最小限破壊して検査を行うことができる。この場合において当該検査及び復旧に要する費用は、受注者の負担とする。

**（引渡し）**

第３０条　受注者は、検査に合格した旨の通知を受けたときは、遅滞なく、書面をもって引渡しを申し出なければならない。この場合においては、発注者は、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

２　発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に当該工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合においては、受注者は、直ちにその引渡しをしなければならない。

**（請負代金の支払）**

第３１条　受注者は、第２９条第２項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払を請求することができる。

２　発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から４０日以内に、請負代金を支払わなければならない。

３　発注者がその責めに帰すべき理由により第２９条第２項の期間内に検査をしないときはその期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

**（部分使用）**

第３２条　発注者は、第３０条の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。

２　前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

３　発注者は、第１項の使用により受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。

**（前金払）**

第３３条　受注者は、公共工事の前払保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の４／１０以内（低入札価格調査を行った契約については２／１０以内）の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、鹿沼市建設工事執行規則（昭和59年鹿沼市規則第10号）第12条に該当しない場合は、前払金の支払いを請求することができない。

２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

３　発注者は、第１項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から１４日以内に前払金を支払わなければならない。

４　受注者は、第１項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の２／１０以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、第２項第３項の規定を準用する。

５　受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

６　受注者は、請負代金額が著しく増額した場合においては、その増額後の請負代金額の４／１０（第４項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、６／１０）から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第３項の規定を準用する。

７　前項において、低入札価格調査を行った契約については、４／１０を２／１０と、６／１０を　　　４／１０と読み替えて適用するものとする。

８　受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の５／１０（第４項の規定により中間前金払の支払を受けているときは、２／３）を超えるときは、発注者の指定する期日までにその超過額を返還しなければならない。ただし、第３６条又は第３７条の支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

９　前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

１０　発注者は、受注者が第８項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日の割合とする。以下同じ。）で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

**（保証契約の変更）**

第３４条　受注者は、前条第６項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

２　前項に定める場合のほか、前条第８項の規定により請負代金額を減額した場合又は工期を短縮した場合において、保証契約を変更したときは、受注者は変更後の保証証書を遅滞なく発注者に寄託しなければならない。

３ 受注者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

４　受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知しなければならない。

**（前払金の使用等）**

第３５条　受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

**（部分払）**

第３６条　受注者は、工事の完成前に工事の出来高部分及び検査済工事材料（監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。）に相応する請負代金相当額の９／１０以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中　　　　回を超えることができない。

２　受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来高検査又は検査済工事材料の確認を書面をもって発注者に求めなければならない。この場合においては、発注者は、遅滞なくその検査等を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。

３　部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第１項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前払金額

　　　　部分払の額≦第１項の請負代金相当額×　９／１０－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負代金額

４　受注者は、第２項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から１４日以内に部分払金を支払わなければならない。

５　前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第１項及び第３項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金額相当額からすでに部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

**（部分引渡し）**

第３７条 　工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該部分の工事が完了したときについては、第２９条及び第３０条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第３１条中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

**（第三者による代理受領）**

第３８条　受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。

２　発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第３１条（前条において準用する場合も含む。）又は第３６条の規定に基づく支払をしなければならない。

**（前払金等の不払に対する受注者の工事中止）**

第３９条　受注者は、発注者が第３３条、第３６条又は第３７条において準用される第３１条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、遅滞なくその理由を明示した書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。

２　第２０条第３項の規定は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合について準用する。

**（契約不適合責任）**

第４０条（A）　発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対して当該工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

第４０条(B)　発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対して当該工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

２　前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

３　第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

　(1) 履行の追完が不能であるとき。

　(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

　(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

　(4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

**（履行遅滞の場合における損害金等）**

第４１条　受注者の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して工期を延長することができる。

２　前項の損害金は、請負代金額から出来高部分に相応する請負代金額を控除した額につき遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額とする。

３　発注者の責めに帰すべき理由により第３１条第２項（第３７条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

**（公共工事履行保証証券による保証の請求）**

第４２条　第６条第１項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第４３条の２各号、第４３条の３各号又は第４３条の５各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

２　受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者（以下「代替履行業者」という。）から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

　(1) 請負代金債権（前金払、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。）

　(2) 工事完成債務

　(3) 契約不適合を保証する債務（受注者が施工した出来高部分の契約不適合に係るものを除く。）

　(4) 解除権

　(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務（第２４条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償義務を除く。）

３　発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

４　第１項の規定により発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務（当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。）は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

**（発注者の任意解除権）**

第４３条　発注者は、業務が完了するまでの間は、次条、第４３条の３又は第４３条の５の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

２　発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

**（発注者の催告による解除権）**

第４３条の２　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

　(1) 第７条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

　(2) 正当な理由がないのに工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき。

　(3) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。

　(4) 正当な理由なく、第４０条第１項の履行の追完がなされないとき。

　(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

**（発注者の催告によらない解除権）**

第４３条の３　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

　(1) 第７条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

　(2) 第７条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

　(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

　(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

　(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

　(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

　(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

　(8) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

　(9) 第４５条又は第４５条の２の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

　(10) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。本条及び次条において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。

　　ア　役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。

　　イ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

　　ウ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

　　エ　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。

オ　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

　　カ　下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

　　キ　受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

**（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）**

第４３条の４　第４３条の２各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。

**（談合その他の不正行為に係る発注者の解除権）**

第４３条の５　発注者は、受注者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したとき、又は受注者が発注者を当事者とする他の契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、催告することなく、直ちにこの契約を解除することができる。

　(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。)第４９条の規定により、排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(同法第７７条の規定により、公正取引委員会の審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

　(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第第６２条第１項の規定により、課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(同法第７７条の規定により、公正取引委員会の審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

　(3) 受注者が、公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法　　第７７条の規定により審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

　(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が刑法(明治４０年法律第４５号)第９６条の６若しくは　　第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。以下同じ。)したとき。

第４４条　削除

**（受注者の催告による解除権）**

第４５条　受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

**（受注者の催告によらない解除権）**

第４５条の２　受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちに契約を解除することができる。

　(1) 第１９条第５項の規定により工事の全部又は一部の施工を一時中止した場合において、工事を継続することにより重大な損害を受けるおそれがあると明らかに認められるとき。

　(2) 第２０条第１項の規定により工事内容を変更したため請負代金額が２／３以上減少したとき。

　(3) 第２０条第１項の規定による工事の施工の中止期間が工期の１／２（工期の１／２が６月を超えるときは６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

　(4) 発注者が契約に違反し、その違反により工事を完成することが不可能となったとき。

**（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）**

第４５条の３　第４５条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。

**（解除に伴う措置）**

第４６条　発注者は、この契約が工事の完成前に解除されたとき は、工事の出来高部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。

２　第２９条第５項の規定は、前項の検査について準用する。

３　第１項の場合において、第３３条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額（第３６条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額）を第２項の出来高部分に相応する請負代金から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第４３条の２、第４３条の３、第４３条の５又は次条第３項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を、解除が第４３条、第４５条又は第４５条の２の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。

４　受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、１７条の規定による貸与品があるときは、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、受注者は、当該貸与品を故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代用品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

５　受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、第１７条の規定による支給材料があるときは、工事の出来高として検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、受注者は、当該支給材料を故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は工事の出来高検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

６　受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等にその所有に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有に属するこれらの物件及び前２項の貸与品又は支給材料のうち発注者に返還しないものも含む。）があるときは、これを搬出するとともに工事用地等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。

７　前項の場合において、受注者が正当な理由がないのに、一定の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地等を原状に復さないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、その工事用地等を原状に復することができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分等について異議を申し出ることができないとともに、発注者のこれに要した費用を負担しなければならない。

８　第４項から第６項までに規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第４３条の２、第４３条の３、第４３条の５若しくは次条第３項の規定によるとき又は第４３条の６第２項各号に掲げる者によるときは発注者が定め、第４３条、第４５条又は第４５条の２の規定によるときは発注者と受注者とが協議して定める。

９　工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

**（発注者の損害賠償請求等）**

第４６条の２　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

　(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

　(2) 工事目的物が契約不適合であるとき。

　(3) 第４３条の２、第４３条の３又は第４３条の５の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

　(4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

２　次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

　(1) 第４３条の２、第４３条の３の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

　(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

３　次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。

　(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法 の規定により選任された破産管財人

　(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人

　(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任された再生債務者等

４　第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは。第１項及び第２項の規定は適用しない。

５　第１項第１号に該当する場合において、発注者は、請負代金額から出来高部分又は部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額を請求することができるものとする。

６　第２項の場合（第４３条の３第８号及び第１０号の規定により、この契約が解除された場合を除く。）において、第６条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第１項の違約金に充当することができる。

**（受注者の損害賠償請求等）**

第４６条の３　受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

　(1) 第４５条又は第４５条の２の規定によりこの契約が解除されたとき。

　(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

２　第３１条第２項（第３７条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

**（契約不適合責任期間等）**

第４６条の４　発注者は、引き渡された成果物に関し、第３０条第１項又は第２項（第３７条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条において「引渡し」という。）を受けた日から２年以内 でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「追完請求等 」という。）をすることができない。

２　前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から１年が経過する日まで追完請求等をすることができる。

３　追完請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行うものとする。

４　追完請求等が可能な期間（以下この項及び第７項において「契約不適合責任期間」という。）内に発注者が契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法により追完請求等をしたときは、当該追完請求等は、契約不適合責任期間内に行われたものとみなす。

５　発注者は、追完請求等を行ったときは、当該追完請求等に係る契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該追完請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

６　受注者の故意又は重過失により生じた契約不適合に係る受注者の責任については、前各項の規定にかかわらず、民法の定めるところによる。

７　民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

８　発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に係る追完請求等をすることはできない。ただし、受注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

９ 　この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第９４条第１項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令（平成１２年政令第６４号）第５条に定める部分の瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）について追完請求等を行うことのできる期間は、前各項の規定にかかわらず、１０年とする。

１０　引き渡された工事目的物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合に理由として、追完請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

**（火災保険等）**

第４７条　受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下同じ。）等を設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険に付さなければならない。

２　受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく発注者に提示しなければならない。

３　受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。

**（賠償金等の徴収）**

第４８条　受注者が、この契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を付した額を支払わなければならない。

２　発注者は、発注者の支払うべき請負代金の支払の日までに、受注者の支払わなければならない額が支払われていない場合には、請負代金と受注者の支払うべき額とを相殺し、なお不足があるときは追徴することができる。

３　発注者は、前項の規定により追徴をする場合には、受注者が相殺後に支払うべき追徴金に対し、請負代金と受注者の支払うべき額とを相殺した日から受注者の支払の日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率で計算した延滞金を徴収することができる。

**（談合その他の不正行為に係る賠償額の予定）**

第４８条の２　受注者が、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は発注者の請求に基づき、請負代金額（請負代金に変更があった場合には、変更後の請負代金額）の１０分の２に相当する額を賠償金として支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、発注者が特に認めるときは、この限りでない。

　(1) 受注者が、独占禁止法第３条の規定に違反し、又は事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。

　(2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受注者又は事業者団体（以下「受注者等」という。）に対して行なわれたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行なわれていないときは、各名あて人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又排除措置命令」という。）において、本契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

　(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行なわれたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

　(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が刑法第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。

２　前項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者又は構成員であった者に同項に規定する賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。

３　第１項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、その超過分につき賠償を請求することができる。

　**（紛争の解決）**

第４９条　この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議が整わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による栃木県建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図る。

**（仲裁）**

第５０条　発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

**（情報通信の技術を利用する方法）**

第５１条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

**（補則）**

第５２条　この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

**仲裁合意書**

工事名

工事場所

令和　　　年　　　月　　　日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

　　　　　　　　　　　　　管轄審査会名　　栃木県建設工事紛争審査会

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第２５条の９第１項又は第２項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 | 　 |

　令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　発注者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　受注者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

**仲裁合意書について**

1)　仲裁合意について

　　仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。

　　仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。

2)　建設工事紛争審査会について

　　建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。

　　審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。

　　なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。