## 工事資料一覧表（営繕工事）
鹿沼市工事資料一覧表（営繕工事） | [11 empty] | 2020-02-01
※１ | １．提出書類 | [6 empty] | ※４ | ２．請負者手持ち資料
No. | 工 事 資 料 名 | １０００万円未満 |  | 検査 資料 | １０００万円 以上 | 検査 資料 | 備 考 | No. | 工 事 資 料 名 |  | 検査 資料 | 備 考
1 | 施工体系図 | △ |  | △ | △ | △ | 建24‐7、建則14の6 | 1 | 産業廃棄物マニフェスト |  | △ | 廃掃１２の３、特記仕様書
2 | 施工体制台帳 | △ |  | △ | △ | △ | 建24‐7、建則14の6 | 2 | 交通整理員集計表及び伝票
3 | 工事部分下請通知書 | ○ |  | ● | ○ | ● | 契９ | 3 | 安全教育実施記録簿(写真添付) |  |  | 安59、安則35
4 | 再生資源利用・利促進(実施)書（計画書は施工計画書）、データ※５ | ○ |  | ● | ○ | ● | リサイクル法 | 4 | 建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿 |  |  | 中小企業退職金共済法
5 | 建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付) | ○ |  | ● | ○ | ● | 特記仕様書 | 5 | 有資格者証写し一覧表(元請け、下請け) |  |  | 安14、安則16
[8 empty] | 6 | 新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付) |  |  | 安59、安則35
6 | 設計図書照査表 | ○ |  | ● | ○ | ● | 契19 | 7 | KY 活動等実施記録簿(状況写真添付) |  |  | 安則35
7 | 実施工程管理図表（月毎及び完成時） | ○ |  | ● | ○ | ● | 標準仕様書、契13 | 8 | 作業員名簿(自社・下請) |  |  | 安30
8 | 総合施工計画書 | ○※２ |  | ● | ○ | ● | 標準仕様書 | 9 | 社内パトロール実施記録簿(状況写真添付) |  |  | 考査
9 | 工種別施工計画書（施工要領書） | ○ |  | ● | ○ | ● | 標準仕様書 | 10 | 安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付) |  |  | 標準仕様書、考査
10 | 工種別施工報告書 | ○ |  | ● | ○ | ● | 標準仕様書 | 11 | 工事カルテ(請負額500 万円以上) |  |  | 特記仕様書
11 | 工事打合せ簿 | ○ |  | ● | ○ | ● | 契11の2、11の4 | 12 | 創意工夫提案資料(状況写真添付) |  | △ | 考査
12 | 工事写真 ※６ | ○ |  | ● | ○ | ● | 契16、鹿沼市電子納品ガイドライン | 13 | 地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、ボランティア活動記録(状況写真添付) |  | △ | 考査
13 | 材料機器承諾図 | ○ |  | ● | ○ | ● | 契15 | 14 | 使用機器車両の点検記録
14 | 主要資材（及び機器）数量比較調書 | ○ |  | ● | ○ | ● | 標準仕様書 | 15 | 休暇期間の巡視計画書
15 | 施工図・見本・カタログ等見本帳 | ○ |  | ● | ○ | ● | 標準仕様書
16 | 工事検査記録 | ○ |  | ● | ○ | ● | 標準仕様書
17 | 工事材料試験検査記録 | ○ |  | ● | ○ | ● | 標準仕様書
18 | 製品の立会い検査願い | △ |  | △ | △ | △ | 標準仕様書
19 | 官公署届出書一覧（写し共） | ○ |  | ● | ○ | ● | 標準仕様書 | ※４ | 請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時に、必要に応じて確認を求めることがあるもの。（原本・原稿等提示）
20 | 竣工図・施工図（製本） | ○ |  |  | ○
21 | 電子納品成果品（事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む） | 電子納品の範囲については監督員と協議による |  |  |  |  | 鹿沼市電子納品ガイドライン
22 | 保全に関する書類（完成図、取扱い説明書、保証書等） | ○ |  | ● | ○ | ●
23 | その他 | 監督員が必要と認める資料
○：作成資料
|  | ●：検査で確認する資料 | [6 empty] | 建 | 建設業法
|  | △：該当する場合に作成する資料（検査で確認） | [6 empty] | 建則 | 建設業法施行規則
[9 empty] | 廃掃 | 廃棄物処理法
※１ | 提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場と |  | ※３ | 請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形の |  |  |  |  | 安 | 労動安全衛生法
| ともに引き渡す書類である。 |  |  | わかる資料とする。（施工計画書等は不要） |  |  |  |  | 安則 | 労動安全衛生規則
※２ | 1000万未満の総合施工計画書に記載する事項 |  | ※５ | 建設副産物情報交換システム(COBRIS)を利用して登録した場合は、 |  |  |  |  | 労基 | 労動基準法
| １ 工事概要 |  |  | 電子データの提出不要。電子データで提出する場合、国土交通省の |  |  |  |  | 契 | 鹿沼市建設工事請負契約書
| ２ 現場組織表 |  |  | ホームページより配布している様式(Excel版)で作成する。 |  |  |  |  | 標準仕様書 | 公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備編、機械設備編） 公共建築改修工事標準仕様書、 建築物解体工事共通仕様書
| ３ 緊急時の体制及び対応 |  | ※６ | インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。省略す
| ４ 再生資源利用・利用促進（計画）書 |  |  | る場合は、検査時に電子データ（写真等）を確認できる用意をす
| ５ その他（請負者・発注者が工事施工上必要な事項） |  |  | る。 |  |  |  |  | 考査 | 考査項目別運用表